## Carta Gantt
Carta Gantt caso "Barbería a tu puerta"
Integrantes: | Patricio Vergara - Benjamín Tapia - Orlando Sierra
Hasta el 16 de noviembre
|  |  | Agosto | [19 empty] | Septiembre | [29 empty] | Octubre | [30 empty] | Noviembre | [29 empty] | Diciembre
| Detalle actividad | Responsable | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Análisis | Creación carta gantt | Sierra - Tapia - Vergara | bar: Agosto 12
| Recepción del caso | Sierra - Tapia - Vergara | bar: Agosto 13
| Organización del equipo | Sierra - Tapia - Vergara | bar: Agosto 14
| Definición de requerimientos generales del proyecto | Tapia - Vergara | bar: Agosto 15 to Agosto 16
| Captura de requerimientos funcionales | Sierra - Tapia | bar: Agosto 17
| Documento preliminar de requerimientos | Tapia | bar: Agosto 17
| Análisis de requerimientos | Sierra - Vergara | bar: Agosto 19 to Agosto 20
Diseño | Diseño de Casos de Uso | Tapia | bar: Agosto 21 to Agosto 22
| Diagrama de Casos de Uso | Tapia - Vergara | bar: Agosto 23 to Agosto 24
| Plantillas de Casos de Uso | Vergara | bar: Agosto 26 to Agosto 28
| Informe presentación del caso | Sierra - Tapia | bar: Agosto 28 to Agosto 30
| Diagramas de Actividad | Tapia | bar: Agosto 30 to Agosto 31
| Diseño de base de datos | Sierra - Tapia | bar: Septiembre 2 to Septiembre 4
| Modelamiento de base de datos | Sierra - Vergara | bar: Septiembre 2 to Septiembre 6
| Mockups del sistema | Sierra - Tapia - Vergara | bar: Septiembre 4 to Septiembre 7
| Creación de Script de base de datos | Sierra - Tapia - Vergara | bar: Septiembre 9 to Septiembre 10
Desarrollo | Desarrollo de la interfaz gráfica | Sierra - Tapia - Vergara | bar: Septiembre 9 to Septiembre 14; Septiembre 16
| Integración con la base de datos | Sierra - Tapia - Vergara | bar: Septiembre 16 to Septiembre 21
| Desarrollo de la lógica de negocio | Tapia - Vergara | bar: Septiembre 23 to Septiembre 26
| Implementación de las funcionalidades | Sierra - Tapia - Vergara | bar: Septiembre 25 to Septiembre 28; Septiembre 30 to Octubre 4
| Creación de servicios y APIs | Sierra - Tapia - Vergara | bar: Octubre 5; Octubre 7 to Octubre 12; Octubre 14 to Octubre 15
| Integración de la interfaz de usuario con el backend. | Sierra - Tapia - Vergara | bar: Octubre 14 to Octubre 19
Pruebas | Pruebas funcionales | Sierra - Tapia - Vergara | bar: Octubre 21 to Octubre 24
| Pruebas de usabilidad | Sierra - Tapia - Vergara | bar: Octubre 24 to Octubre 26
| Pruebas de rendimiento | Sierra - Tapia - Vergara | bar: Octubre 28 to Octubre 31
| Pruebas de seguridad | Sierra - Tapia - Vergara | bar: Octubre 30 to Noviembre 2; Noviembre 4 to Noviembre 6
Implementación | Integración y Pruebas finales de Sistema | Sierra - Tapia - Vergara | bar: Octubre 31 to Noviembre 2; Noviembre 4 to Noviembre 9
| Corrección de Errores finales | Sierra - Tapia - Vergara | bar: Noviembre 5 to Noviembre 9; Noviembre 11 to Noviembre 14
| Documentación final | Sierra - Tapia - Vergara | bar: Noviembre 11 to Noviembre 16; Noviembre 18 to Noviembre 23
| Presentación del proyecto | Sierra - Tapia - Vergara | bar: Diciembre 2 to Diciembre 7; Diciembre 9 to Diciembre 14