## RESUMEN
Problema asignado:
Integrantes: | 1.- Benjamín Tapia
2.- Orlando Sierra
3.- Patricio Vergara
Fecha | N° Caso de Uso | Nombre Caso de Uso | Actor(res) | Actual encargado de desarrollo | Porcentaje de avance | Observación de lo avanzado | Observación actuales problemas presentados
Ej: 22/05/2017 | Ej: 1 | Ej: Grabar registro usuario | Ej: cliente | Ej: Pablo Vargas | Ej: 60% | Ej: Se logro grabar gran cantidad de los campos de un registro cliente | Ej: No graba correctamente el formato de fecha
2024-08-16 | CU1 | Gestionar datos de los establecimientos | Sostenedor Director Subdirector Académico Subdirector Administrativo y Finanzas Administrador del Sistema | Orlando Sierra-Patricio Vergara | 0% | Sin progreso
2024-08-16 | CU2 | Gestionar datos de los profesores y personal administrativo | Sostenedor Director Subdirector Académico Subdirector Administrativo y Finanzas Administrador del Sistema | Benjamin Tapia-Patricio Vergara | 0% | Sin progreso
2024-08-16 | CU3 | Gestionar datos de los apoderados o tutores | Asistente de Admisión y Matrícula Administrador del Sistema | Orlando Sierra-Patricio Vergara | 0% | Sin progreso
2024-08-16 | CU4 | Gestionar datos de los estudiantes | Asistente de Admisión y Matrícula Administrador del Sistema Apoderado/Tutor Estudiante | Benjamin Tapia-Orlando Sierra-Patricio Vergara | 0% | Sin progreso
2024-08-16 | CU5 | Gestionar datos de los cursos | Subdirector Académico Administrador del Sistema Profesor Jefe | Benjamin Tapia-Orlando Sierra-Patricio Vergara | 0% | Se crea modelo de profesor.
2024-08-16 | CU6 | Gestionar datos de las asignaturas | Subdirector Académico Administrador del Sistema Profesor | Benjamin Tapia-Orlando Sierra-Patricio Vergara | 0% | Se crea modelo de profesor.
2024-08-16 | CU7 | Gestionar datos de las salas y/o laboratorios | Asistente de Administración y Finanzas Subdirector Académico Administrador del Sistema | Orlando Sierra-Patricio Vergara | 0% | Sin progreso
2024-08-16 | CU8 | Gestionar la carga académica de los profesores | Subdirector Académico Administrador del Sistema | Orlando Sierra | 0% | Sin progreso
2024-08-16 | CU9 | Gestionar datos de los horarios | Subdirector Académico Asistente de Administración y Finanzas Administrador del Sistema Profesor Profesor Jefe | Benjamin Tapia-Orlando Sierra-Patricio Vergara | 0% | Sin progreso
2024-08-16 | CU10 | Gestionar el libro de clases | Profesor Administrador del Sistema Profesor Jefe | Benjamin Tapia-Patricio Vergara | 0% | Sin progreso
2024-08-16 | CU11 | Gestionar las calificaciones | Profesor Estudiante Apoderado/Tutor Administrador del Sistema | Benjamin Tapia | 0% | Sin progreso
2024-08-16 | CU12 | Gestionar datos de la asistencia | Profesor Administrador del Sistema Apoderado/Tutor Estudiante | Patricio Vergara | 0% | Sin progreso
2024-08-16 | CU13 | Gestionar el registro académico de los estudiantes | Subdirector Académico Profesor Jefe Profesor Administrador del Sistema | Benjamin Tapia-Orlando Sierra-Patricio Vergara | 0% | Sin progreso
2024-08-16 | CU14 | Gestionar consultas para el área académica y administrativa | Director Subdirector Académico Subdirector Administrativo y Finanzas Administrador del Sistema Apoderado/Tutor Estudiante | Benjamin Tapia-Orlando Sierra-Patricio Vergara | 0% | Sin progreso
2024-08-16 | CU15 | Gestionar informes académicos y administrativos | Director Subdirector Académico Subdirector Administrativo y Finanzas Administrador del Sistema | Orlando Sierra | 0% | Sin progreso
2024-08-16 | CU16 | Gestión de matrículas y arancel | Apoderado/Tutor Asistente de Administración y Finanzas Administrador del Sistema | Benjamin Tapia | 0% | Sin progreso
2024-08-16 | CU17 | Gestión de cuentas, roles y privilegios | Administrador del Sistema | Benjamin Tapia-Orlando Sierra-PatricioVergara | 0% | Sin progreso
2024-08-16 | CU18 | Gestión de copia y respaldo de la información | Administrador del Sistema | Benjamin Tapia-Orlando Sierra-PatricioVergara | 0% | Sin progreso

## RESUMEN 2
Problema asignado:
Integrantes: | 1.- Benjamín Tapia
2.- Orlando Sierra
3.- Patricio Vergara
Fecha | N° Caso de Uso | Nombre Caso de Uso | Actor(res) | Actual encargado de desarrollo | Porcentaje de avance | Observación de lo avanzado | Observación actuales problemas presentados
Ej: 22/05/2017 | Ej: 1 | Ej: Grabar registro usuario | Ej: cliente | Ej: Pablo Vargas | Ej: 60% | Ej: Se logro grabar gran cantidad de los campos de un registro cliente | Ej: No graba correctamente el formato de fecha
2024-08-23 | CU1 | Gestionar datos de los establecimientos | Sostenedor Director Subdirector Académico Subdirector Administrativo y Finanzas Administrador del Sistema | Orlando Sierra-Patricio Vergara | 0% | Sin progreso
2024-08-23 | CU2 | Gestionar datos de los profesores y personal administrativo | Sostenedor Director Subdirector Académico Subdirector Administrativo y Finanzas Administrador del Sistema | Benjamin Tapia-Patricio Vergara | 0% | Sin progreso
2024-08-23 | CU3 | Gestionar datos de los apoderados o tutores | Asistente de Admisión y Matrícula Administrador del Sistema | Orlando Sierra-Patricio Vergara | 0% | Sin progreso
2024-08-23 | CU4 | Gestionar datos de los estudiantes | Asistente de Admisión y Matrícula Administrador del Sistema Apoderado/Tutor Estudiante | Benjamin Tapia-Orlando Sierra-Patricio Vergara | 0% | Sin progreso
2024-08-23 | CU5 | Gestionar datos de los cursos | Subdirector Académico Administrador del Sistema Profesor Jefe | Benjamin Tapia-Orlando Sierra-Patricio Vergara | 0% | Se crea modelo de profesor.
2024-08-23 | CU6 | Gestionar datos de las asignaturas | Subdirector Académico Administrador del Sistema Profesor | Benjamin Tapia-Orlando Sierra-Patricio Vergara | 0% | Se crea modelo de profesor.
2024-08-23 | CU7 | Gestionar datos de las salas y/o laboratorios | Asistente de Administración y Finanzas Subdirector Académico Administrador del Sistema | Orlando Sierra-Patricio Vergara | 0% | Sin progreso
2024-08-23 | CU8 | Gestionar la carga académica de los profesores | Subdirector Académico Administrador del Sistema | Orlando Sierra | 0% | Sin progreso
2024-08-23 | CU9 | Gestionar datos de los horarios | Subdirector Académico Asistente de Administración y Finanzas Administrador del Sistema Profesor Profesor Jefe | Benjamin Tapia-Orlando Sierra-Patricio Vergara | 0% | Sin progreso
2024-08-23 | CU10 | Gestionar el libro de clases | Profesor Administrador del Sistema Profesor Jefe | Benjamin Tapia-Patricio Vergara | 0% | Sin progreso
2024-08-23 | CU11 | Gestionar las calificaciones | Profesor Estudiante Apoderado/Tutor Administrador del Sistema | Benjamin Tapia | 0% | Sin progreso
2024-08-23 | CU12 | Gestionar datos de la asistencia | Profesor Administrador del Sistema Apoderado/Tutor Estudiante | Patricio Vergara | 0% | Sin progreso
2024-08-23 | CU13 | Gestionar el registro académico de los estudiantes | Subdirector Académico Profesor Jefe Profesor Administrador del Sistema | Benjamin Tapia-Orlando Sierra-Patricio Vergara | 0% | Sin progreso
2024-08-23 | CU14 | Gestionar consultas para el área académica y administrativa | Director Subdirector Académico Subdirector Administrativo y Finanzas Administrador del Sistema Apoderado/Tutor Estudiante | Benjamin Tapia-Orlando Sierra-Patricio Vergara | 0% | Sin progreso
2024-08-23 | CU15 | Gestionar informes académicos y administrativos | Director Subdirector Académico Subdirector Administrativo y Finanzas Administrador del Sistema | Orlando Sierra | 0% | Sin progreso
2024-08-23 | CU16 | Gestión de matrículas y arancel | Apoderado/Tutor Asistente de Administración y Finanzas Administrador del Sistema | Benjamin Tapia | 0% | Sin progreso
2024-08-23 | CU17 | Gestión de cuentas, roles y privilegios | Administrador del Sistema | Benjamin Tapia-Orlando Sierra-PatricioVergara | 0% | Sin progreso
2024-08-23 | CU18 | Gestión de copia y respaldo de la información | Administrador del Sistema | Benjamin Tapia-Orlando Sierra-PatricioVergara | 0% | Sin progreso

## RESUMEN 3
Problema asignado:
Integrantes: | 1.- Benjamín Tapia
2.- Orlando Sierra
3.- Patricio Vergara
Fecha | N° Caso de Uso | Nombre Caso de Uso | Actor(res) | Actual encargado de desarrollo | Porcentaje de avance | Observación de lo avanzado | Observación actuales problemas presentados
Ej: 22/05/2017 | Ej: 1 | Ej: Grabar registro usuario | Ej: cliente | Ej: Pablo Vargas | Ej: 60% | Ej: Se logro grabar gran cantidad de los campos de un registro cliente | Ej: No graba correctamente el formato de fecha
2024-08-30 | CU1 | Gestionar datos de los establecimientos | Sostenedor Director Subdirector Académico Subdirector Administrativo y Finanzas Administrador del Sistema | Orlando Sierra-Patricio Vergara | 0% | Sin progreso
2024-08-30 | CU2 | Gestionar datos de los profesores y personal administrativo | Sostenedor Director Subdirector Académico Subdirector Administrativo y Finanzas Administrador del Sistema | Benjamin Tapia-Patricio Vergara | 0% | Sin progreso
2024-08-30 | CU3 | Gestionar datos de los apoderados o tutores | Asistente de Admisión y Matrícula Administrador del Sistema | Orlando Sierra-Patricio Vergara | 0% | Sin progreso
2024-08-30 | CU4 | Gestionar datos de los estudiantes | Asistente de Admisión y Matrícula Administrador del Sistema Apoderado/Tutor Estudiante | Benjamin Tapia-Orlando Sierra-Patricio Vergara | 0% | Sin progreso
2024-08-30 | CU5 | Gestionar datos de los cursos | Subdirector Académico Administrador del Sistema Profesor Jefe | Benjamin Tapia-Orlando Sierra-Patricio Vergara | 0% | Se crea modelo de profesor.
2024-08-30 | CU6 | Gestionar datos de las asignaturas | Subdirector Académico Administrador del Sistema Profesor | Benjamin Tapia-Orlando Sierra-Patricio Vergara | 0% | Se crea modelo de profesor.
2024-08-30 | CU7 | Gestionar datos de las salas y/o laboratorios | Asistente de Administración y Finanzas Subdirector Académico Administrador del Sistema | Orlando Sierra-Patricio Vergara | 0% | Sin progreso
2024-08-30 | CU8 | Gestionar la carga académica de los profesores | Subdirector Académico Administrador del Sistema | Orlando Sierra | 0% | Sin progreso
2024-08-30 | CU9 | Gestionar datos de los horarios | Subdirector Académico Asistente de Administración y Finanzas Administrador del Sistema Profesor Profesor Jefe | Benjamin Tapia-Orlando Sierra-Patricio Vergara | 0% | Sin progreso
2024-08-30 | CU10 | Gestionar el libro de clases | Profesor Administrador del Sistema Profesor Jefe | Benjamin Tapia-Patricio Vergara | 0% | Sin progreso
2024-08-30 | CU11 | Gestionar las calificaciones | Profesor Estudiante Apoderado/Tutor Administrador del Sistema | Benjamin Tapia | 0% | Sin progreso
2024-08-30 | CU12 | Gestionar datos de la asistencia | Profesor Administrador del Sistema Apoderado/Tutor Estudiante | Patricio Vergara | 0% | Sin progreso
2024-08-30 | CU13 | Gestionar el registro académico de los estudiantes | Subdirector Académico Profesor Jefe Profesor Administrador del Sistema | Benjamin Tapia-Orlando Sierra-Patricio Vergara | 0% | Sin progreso
2024-08-30 | CU14 | Gestionar consultas para el área académica y administrativa | Director Subdirector Académico Subdirector Administrativo y Finanzas Administrador del Sistema Apoderado/Tutor Estudiante | Benjamin Tapia-Orlando Sierra-Patricio Vergara | 0% | Sin progreso
2024-08-30 | CU15 | Gestionar informes académicos y administrativos | Director Subdirector Académico Subdirector Administrativo y Finanzas Administrador del Sistema | Orlando Sierra | 0% | Sin progreso
2024-08-30 | CU16 | Gestión de matrículas y arancel | Apoderado/Tutor Asistente de Administración y Finanzas Administrador del Sistema | Benjamin Tapia | 0% | Sin progreso
2024-08-30 | CU17 | Gestión de cuentas, roles y privilegios | Administrador del Sistema | Benjamin Tapia-Orlando Sierra-PatricioVergara | 0% | Sin progreso
2024-08-30 | CU18 | Gestión de copia y respaldo de la información | Administrador del Sistema | Benjamin Tapia-Orlando Sierra-PatricioVergara | 0% | Sin progreso

## RESUMEN 4
Problema asignado:
Integrantes: | 1.- Benjamín Tapia
2.- Orlando Sierra
3.- Patricio Vergara
Fecha | N° Caso de Uso | Nombre Caso de Uso | Actor(res) | Actual encargado de desarrollo | Porcentaje de avance | Observación de lo avanzado | Observación actuales problemas presentados
Ej: 22/05/2017 | Ej: 1 | Ej: Grabar registro usuario | Ej: cliente | Ej: Pablo Vargas | Ej: 60% | Ej: Se logro grabar gran cantidad de los campos de un registro cliente | Ej: No graba correctamente el formato de fecha
2024-09-06 | CU1 | Gestionar datos de los establecimientos | Sostenedor Director Subdirector Académico Subdirector Administrativo y Finanzas Administrador del Sistema | Orlando Sierra-Patricio Vergara | 0% | Sin progreso
2024-09-06 | CU2 | Gestionar datos de los profesores y personal administrativo | Sostenedor Director Subdirector Académico Subdirector Administrativo y Finanzas Administrador del Sistema | Benjamin Tapia-Patricio Vergara | 0% | Sin progreso
2024-09-06 | CU3 | Gestionar datos de los apoderados o tutores | Asistente de Admisión y Matrícula Administrador del Sistema | Orlando Sierra-Patricio Vergara | 0% | Sin progreso
2024-09-06 | CU4 | Gestionar datos de los estudiantes | Asistente de Admisión y Matrícula Administrador del Sistema Apoderado/Tutor Estudiante | Benjamin Tapia-Orlando Sierra-Patricio Vergara | 0% | Sin progreso
2024-09-06 | CU5 | Gestionar datos de los cursos | Subdirector Académico Administrador del Sistema Profesor Jefe | Benjamin Tapia-Orlando Sierra-Patricio Vergara | 0% | Se crea modelo de profesor.
2024-09-06 | CU6 | Gestionar datos de las asignaturas | Subdirector Académico Administrador del Sistema Profesor | Benjamin Tapia-Orlando Sierra-Patricio Vergara | 0% | Se crea modelo de profesor.
2024-09-06 | CU7 | Gestionar datos de las salas y/o laboratorios | Asistente de Administración y Finanzas Subdirector Académico Administrador del Sistema | Orlando Sierra-Patricio Vergara | 0% | Sin progreso
2024-09-06 | CU8 | Gestionar la carga académica de los profesores | Subdirector Académico Administrador del Sistema | Orlando Sierra | 0% | Sin progreso
2024-09-06 | CU9 | Gestionar datos de los horarios | Subdirector Académico Asistente de Administración y Finanzas Administrador del Sistema Profesor Profesor Jefe | Benjamin Tapia-Orlando Sierra-Patricio Vergara | 0% | Sin progreso
2024-09-06 | CU10 | Gestionar el libro de clases | Profesor Administrador del Sistema Profesor Jefe | Benjamin Tapia-Patricio Vergara | 0% | Sin progreso
2024-09-06 | CU11 | Gestionar las calificaciones | Profesor Estudiante Apoderado/Tutor Administrador del Sistema | Benjamin Tapia | 0% | Sin progreso
2024-09-06 | CU12 | Gestionar datos de la asistencia | Profesor Administrador del Sistema Apoderado/Tutor Estudiante | Patricio Vergara | 0% | Sin progreso
2024-09-06 | CU13 | Gestionar el registro académico de los estudiantes | Subdirector Académico Profesor Jefe Profesor Administrador del Sistema | Benjamin Tapia-Orlando Sierra-Patricio Vergara | 0% | Sin progreso
2024-09-06 | CU14 | Gestionar consultas para el área académica y administrativa | Director Subdirector Académico Subdirector Administrativo y Finanzas Administrador del Sistema Apoderado/Tutor Estudiante | Benjamin Tapia-Orlando Sierra-Patricio Vergara | 0% | Sin progreso
2024-09-06 | CU15 | Gestionar informes académicos y administrativos | Director Subdirector Académico Subdirector Administrativo y Finanzas Administrador del Sistema | Orlando Sierra | 0% | Sin progreso
2024-09-06 | CU16 | Gestión de matrículas y arancel | Apoderado/Tutor Asistente de Administración y Finanzas Administrador del Sistema | Benjamin Tapia | 0% | Sin progreso
2024-09-06 | CU17 | Gestión de cuentas, roles y privilegios | Administrador del Sistema | Benjamin Tapia-Orlando Sierra-PatricioVergara | 0% | Sin progreso
2024-09-06 | CU18 | Gestión de copia y respaldo de la información | Administrador del Sistema | Benjamin Tapia-Orlando Sierra-PatricioVergara | 0% | Sin progreso

## RESUMEN 5
Problema asignado:
Integrantes: | 1.- Benjamín Tapia
2.- Orlando Sierra
3.- Patricio Vergara
Fecha | N° Caso de Uso | Nombre Caso de Uso | Actor(res) | Actual encargado de desarrollo | Porcentaje de avance | Observación de lo avanzado | Observación actuales problemas presentados
Ej: 22/05/2017 | Ej: 1 | Ej: Grabar registro usuario | Ej: cliente | Ej: Pablo Vargas | Ej: 60% | Ej: Se logro grabar gran cantidad de los campos de un registro cliente | Ej: No graba correctamente el formato de fecha
2024-09-13 | CU1 | Gestionar datos de los establecimientos | Sostenedor Director Subdirector Académico Subdirector Administrativo y Finanzas Administrador del Sistema | Orlando Sierra-Patricio Vergara | 0% | Sin progreso
2024-09-13 | CU2 | Gestionar datos de los profesores y personal administrativo | Sostenedor Director Subdirector Académico Subdirector Administrativo y Finanzas Administrador del Sistema | Benjamin Tapia-Patricio Vergara | 20% | Se crea modelo de profesor.
2024-09-13 | CU3 | Gestionar datos de los apoderados o tutores | Asistente de Admisión y Matrícula Administrador del Sistema | Orlando Sierra-Patricio Vergara | 20% | Se crea modelo de apoderado.
2024-09-13 | CU4 | Gestionar datos de los estudiantes | Asistente de Admisión y Matrícula Administrador del Sistema Apoderado/Tutor Estudiante | Benjamin Tapia-Orlando Sierra-Patricio Vergara | 20% | Se crea modelo de profesor.
2024-09-13 | CU5 | Gestionar datos de los cursos | Subdirector Académico Administrador del Sistema Profesor Jefe | Benjamin Tapia-Orlando Sierra-Patricio Vergara | 20% | Se crea modelo de profesor.
2024-09-13 | CU6 | Gestionar datos de las asignaturas | Subdirector Académico Administrador del Sistema Profesor | Benjamin Tapia-Orlando Sierra-Patricio Vergara | 20% | Se crea modelo de profesor.
2024-09-13 | CU7 | Gestionar datos de las salas y/o laboratorios | Asistente de Administración y Finanzas Subdirector Académico Administrador del Sistema | Orlando Sierra-Patricio Vergara | 0% | Sin progreso
2024-09-13 | CU8 | Gestionar la carga académica de los profesores | Subdirector Académico Administrador del Sistema | Orlando Sierra | 0% | Sin progreso
2024-09-13 | CU9 | Gestionar datos de los horarios | Subdirector Académico Asistente de Administración y Finanzas Administrador del Sistema Profesor Profesor Jefe | Benjamin Tapia-Orlando Sierra-Patricio Vergara | 0% | Sin progreso
2024-09-13 | CU10 | Gestionar el libro de clases | Profesor Administrador del Sistema Profesor Jefe | Benjamin Tapia-Patricio Vergara | 0% | Sin progreso
2024-09-13 | CU11 | Gestionar las calificaciones | Profesor Estudiante Apoderado/Tutor Administrador del Sistema | Benjamin Tapia | 0% | Sin progreso
2024-09-13 | CU12 | Gestionar datos de la asistencia | Profesor Administrador del Sistema Apoderado/Tutor Estudiante | Patricio Vergara | 0% | Sin progreso
2024-09-13 | CU13 | Gestionar el registro académico de los estudiantes | Subdirector Académico Profesor Jefe Profesor Administrador del Sistema | Benjamin Tapia-Orlando Sierra-Patricio Vergara | 0% | Sin progreso
2024-09-13 | CU14 | Gestionar consultas para el área académica y administrativa | Director Subdirector Académico Subdirector Administrativo y Finanzas Administrador del Sistema Apoderado/Tutor Estudiante | Benjamin Tapia-Orlando Sierra-Patricio Vergara | 0% | Sin progreso
2024-09-13 | CU15 | Gestionar informes académicos y administrativos | Director Subdirector Académico Subdirector Administrativo y Finanzas Administrador del Sistema | Orlando Sierra | 0% | Sin progreso
2024-09-13 | CU16 | Gestión de matrículas y arancel | Apoderado/Tutor Asistente de Administración y Finanzas Administrador del Sistema | Benjamin Tapia | 0% | Sin progreso
2024-09-13 | CU17 | Gestión de cuentas, roles y privilegios | Administrador del Sistema | Benjamin Tapia-Orlando Sierra-PatricioVergara | 30% | Se crea el superusuario
2024-09-13 | CU18 | Gestión de copia y respaldo de la información | Administrador del Sistema | Benjamin Tapia-Orlando Sierra-PatricioVergara | 0% | Sin progreso

## RESUMEN 6
Problema asignado:
Integrantes: | 1.- Benjamín Tapia
2.- Orlando Sierra
3.- Patricio Vergara
Fecha | N° Caso de Uso | Nombre Caso de Uso | Actor(res) | Actual encargado de desarrollo | Porcentaje de avance | Observación de lo avanzado | Observación actuales problemas presentados
Ej: 22/05/2017 | Ej: 1 | Ej: Grabar registro usuario | Ej: cliente | Ej: Pablo Vargas | Ej: 60% | Ej: Se logro grabar gran cantidad de los campos de un registro cliente | Ej: No graba correctamente el formato de fecha
2024-09-20 | CU1 | Gestionar datos de los establecimientos | Sostenedor Director Subdirector Académico Subdirector Administrativo y Finanzas Administrador del Sistema | Orlando Sierra-Patricio Vergara | 0% | Sin progreso
2024-09-20 | CU2 | Gestionar datos de los profesores y personal administrativo | Sostenedor Director Subdirector Académico Subdirector Administrativo y Finanzas Administrador del Sistema | Benjamin Tapia-Patricio Vergara | 30% | Se pobla profesores a la BD
2024-09-20 | CU3 | Gestionar datos de los apoderados o tutores | Asistente de Admisión y Matrícula Administrador del Sistema | Orlando Sierra-Patricio Vergara | 20% | Sin progreso
2024-09-20 | CU4 | Gestionar datos de los estudiantes | Asistente de Admisión y Matrícula Administrador del Sistema Apoderado/Tutor Estudiante | Benjamin Tapia-Orlando Sierra-Patricio Vergara | 30% | Se pobla alumnos a la BD
2024-09-20 | CU5 | Gestionar datos de los cursos | Subdirector Académico Administrador del Sistema Profesor Jefe | Benjamin Tapia-Orlando Sierra-Patricio Vergara | 30% | Se pobla y asignan cursos a estudiantes y profesores.
2024-09-20 | CU6 | Gestionar datos de las asignaturas | Subdirector Académico Administrador del Sistema Profesor | Benjamin Tapia-Orlando Sierra-Patricio Vergara | 30% | Se pobla y asignan asignaturas a profesores.
2024-09-20 | CU7 | Gestionar datos de las salas y/o laboratorios | Asistente de Administración y Finanzas Subdirector Académico Administrador del Sistema | Orlando Sierra-Patricio Vergara | 0% | Sin progreso
2024-09-20 | CU8 | Gestionar la carga académica de los profesores | Subdirector Académico Administrador del Sistema | Orlando Sierra | 0% | Sin progreso
2024-09-20 | CU9 | Gestionar datos de los horarios | Subdirector Académico Asistente de Administración y Finanzas Administrador del Sistema Profesor Profesor Jefe | Benjamin Tapia-Orlando Sierra-Patricio Vergara | 0% | Sin progreso
2024-09-20 | CU10 | Gestionar el libro de clases | Profesor Administrador del Sistema Profesor Jefe | Benjamin Tapia-Patricio Vergara | 0% | Sin progreso
2024-09-20 | CU11 | Gestionar las calificaciones | Profesor Estudiante Apoderado/Tutor Administrador del Sistema | Benjamin Tapia | 0% | Sin progreso
2024-09-20 | CU12 | Gestionar datos de la asistencia | Profesor Administrador del Sistema Apoderado/Tutor Estudiante | Patricio Vergara | 0% | Sin progreso
2024-09-20 | CU13 | Gestionar el registro académico de los estudiantes | Subdirector Académico Profesor Jefe Profesor Administrador del Sistema | Benjamin Tapia-Orlando Sierra-Patricio Vergara | 0% | Sin progreso
2024-09-20 | CU14 | Gestionar consultas para el área académica y administrativa | Director Subdirector Académico Subdirector Administrativo y Finanzas Administrador del Sistema Apoderado/Tutor Estudiante | Benjamin Tapia-Orlando Sierra-Patricio Vergara | 0% | Sin progreso
2024-09-20 | CU15 | Gestionar informes académicos y administrativos | Director Subdirector Académico Subdirector Administrativo y Finanzas Administrador del Sistema | Orlando Sierra | 0% | Sin progreso
2024-09-20 | CU16 | Gestión de matrículas y arancel | Apoderado/Tutor Asistente de Administración y Finanzas Administrador del Sistema | Benjamin Tapia | 0% | Sin progreso
2024-09-20 | CU17 | Gestión de cuentas, roles y privilegios | Administrador del Sistema | Benjamin Tapia-Orlando Sierra-PatricioVergara | 50% | Se crea usuario profesor y alumno y otorga privilegios
2024-09-20 | CU18 | Gestión de copia y respaldo de la información | Administrador del Sistema | Benjamin Tapia-Orlando Sierra-PatricioVergara | 0% | Sin progreso

## RESUMEN 7
Problema asignado:
Integrantes: | 1.- Benjamín Tapia
2.- Orlando Sierra
3.- Patricio Vergara
Fecha | N° Caso de Uso | Nombre Caso de Uso | Actor(res) | Actual encargado de desarrollo | Porcentaje de avance | Observación de lo avanzado | Observación actuales problemas presentados
Ej: 22/05/2017 | Ej: 1 | Ej: Grabar registro usuario | Ej: cliente | Ej: Pablo Vargas | Ej: 60% | Ej: Se logro grabar gran cantidad de los campos de un registro cliente | Ej: No graba correctamente el formato de fecha
2024-09-27 | CU1 | Gestionar datos de los establecimientos | Sostenedor Director Subdirector Académico Subdirector Administrativo y Finanzas Administrador del Sistema | Orlando Sierra-Patricio Vergara | 0% | Sin progreso
2024-09-27 | CU2 | Gestionar datos de los profesores y personal administrativo | Sostenedor Director Subdirector Académico Subdirector Administrativo y Finanzas Administrador del Sistema | Benjamin Tapia-Patricio Vergara | 40% | Html,views, url profesor listo | Falta crear El Director, Subdirector Académico y Finanzas accede al sistema.
2024-09-27 | CU3 | Gestionar datos de los apoderados o tutores | Asistente de Admisión y Matrícula Administrador del Sistema | Orlando Sierra-Patricio Vergara | 30% | Se pobla apoderados a la BD
2024-09-27 | CU4 | Gestionar datos de los estudiantes | Asistente de Admisión y Matrícula Administrador del Sistema Apoderado/Tutor Estudiante | Benjamin Tapia-Orlando Sierra-Patricio Vergara | 40% | Html,views, url estudiantes listo | Falta crear El Asistente de Admisión y Matrícula accede al sistema.
2024-09-27 | CU5 | Gestionar datos de los cursos | Subdirector Académico Administrador del Sistema Profesor Jefe | Benjamin Tapia-Orlando Sierra-Patricio Vergara | 30% | Sin progreso
2024-09-27 | CU6 | Gestionar datos de las asignaturas | Subdirector Académico Administrador del Sistema Profesor | Benjamin Tapia-Orlando Sierra-Patricio Vergara | 30% | Sin progreso
2024-09-27 | CU7 | Gestionar datos de las salas y/o laboratorios | Asistente de Administración y Finanzas Subdirector Académico Administrador del Sistema | Orlando Sierra-Patricio Vergara | 0% | Sin progreso
2024-09-27 | CU8 | Gestionar la carga académica de los profesores | Subdirector Académico Administrador del Sistema | Orlando Sierra | 0% | Sin progreso
2024-09-27 | CU9 | Gestionar datos de los horarios | Subdirector Académico Asistente de Administración y Finanzas Administrador del Sistema Profesor Profesor Jefe | Benjamin Tapia-Orlando Sierra-Patricio Vergara | 40% | Html,views, url profesor listo | Falta crearEl Subdirector Académico o Asistente de Administración
2024-09-27 | CU10 | Gestionar el libro de clases | Profesor Administrador del Sistema Profesor Jefe | Benjamin Tapia-Patricio Vergara | 0% | Sin progreso
2024-09-27 | CU11 | Gestionar las calificaciones | Profesor Estudiante Apoderado/Tutor Administrador del Sistema | Benjamin Tapia | 0% | Sin progreso
2024-09-27 | CU12 | Gestionar datos de la asistencia | Profesor Administrador del Sistema Apoderado/Tutor Estudiante | Patricio Vergara | 0%
2024-09-27 | CU13 | Gestionar el registro académico de los estudiantes | Subdirector Académico Profesor Jefe Profesor Administrador del Sistema | Benjamin Tapia-Orlando Sierra-Patricio Vergara | 0%
2024-09-27 | CU14 | Gestionar consultas para el área académica y administrativa | Director Subdirector Académico Subdirector Administrativo y Finanzas Administrador del Sistema Apoderado/Tutor Estudiante | Benjamin Tapia-Orlando Sierra-Patricio Vergara | 0%
2024-09-27 | CU15 | Gestionar informes académicos y administrativos | Director Subdirector Académico Subdirector Administrativo y Finanzas Administrador del Sistema | Orlando Sierra | 0% | Sin progreso
2024-09-27 | CU16 | Gestión de matrículas y arancel | Apoderado/Tutor Asistente de Administración y Finanzas Administrador del Sistema | Benjamin Tapia | 0% | Sin progreso
2024-09-27 | CU17 | Gestión de cuentas, roles y privilegios | Administrador del Sistema | Benjamin Tapia-Orlando Sierra-PatricioVergara | 55% | Se crea usuario apoderado y otorga privilegios | Faltan crear otros usuarios
2024-09-27 | CU18 | Gestión de copia y respaldo de la información | Administrador del Sistema | Benjamin Tapia-Orlando Sierra-PatricioVergara | 0% | Sin progreso

## RESUMEN 8
Problema asignado:
Integrantes: | 1.- Benjamín Tapia
2.- Orlando Sierra
3.- Patricio Vergara
Fecha | N° Caso de Uso | Nombre Caso de Uso | Actor(res) | Actual encargado de desarrollo | Porcentaje de avance | Observación de lo avanzado | Observación actuales problemas presentados
Ej: 22/05/2017 | Ej: 1 | Ej: Grabar registro usuario | Ej: cliente | Ej: Pablo Vargas | Ej: 60% | Ej: Se logro grabar gran cantidad de los campos de un registro cliente | Ej: No graba correctamente el formato de fecha
2024-10-04 | CU1 | Gestionar datos de los establecimientos | Sostenedor Director Subdirector Académico Subdirector Administrativo y Finanzas Administrador del Sistema | Orlando Sierra-Patricio Vergara | 0% | Sin progreso
2024-10-04 | CU2 | Gestionar datos de los profesores y personal administrativo | Sostenedor Director Subdirector Académico Subdirector Administrativo y Finanzas Administrador del Sistema | Benjamin Tapia-Patricio Vergara | 40% | Sin progreso
2024-10-04 | CU3 | Gestionar datos de los apoderados o tutores | Asistente de Admisión y Matrícula Administrador del Sistema | Orlando Sierra-Patricio Vergara | 40% | Html,views, url apoderado consulta notas y asistencia listo | Falta creat El Asistente de Admisión y Matrícula accede al sistema y sus funcionalidades
2024-10-04 | CU4 | Gestionar datos de los estudiantes | Asistente de Admisión y Matrícula Administrador del Sistema Apoderado/Tutor Estudiante | Benjamin Tapia-Orlando Sierra-Patricio Vergara | 40% | Sin progreso
2024-10-04 | CU5 | Gestionar datos de los cursos | Subdirector Académico Administrador del Sistema Profesor Jefe | Benjamin Tapia-Orlando Sierra-Patricio Vergara | 30% | Sin progreso
2024-10-04 | CU6 | Gestionar datos de las asignaturas | Subdirector Académico Administrador del Sistema Profesor | Benjamin Tapia-Orlando Sierra-Patricio Vergara | 30% | Sin progreso
2024-10-04 | CU7 | Gestionar datos de las salas y/o laboratorios | Asistente de Administración y Finanzas Subdirector Académico Administrador del Sistema | Orlando Sierra-Patricio Vergara | 0% | Sin progreso
2024-10-04 | CU8 | Gestionar la carga académica de los profesores | Subdirector Académico Administrador del Sistema | Orlando Sierra | 0% | Sin progreso
2024-10-04 | CU9 | Gestionar datos de los horarios | Subdirector Académico Asistente de Administración y Finanzas Administrador del Sistema Profesor Profesor Jefe | Benjamin Tapia-Orlando Sierra-Patricio Vergara | 40% | Sin progreso
2024-10-04 | CU10 | Gestionar el libro de clases | Profesor Administrador del Sistema Profesor Jefe | Benjamin Tapia-Patricio Vergara | 35% | Profesor accede a html de registra asistencia y se guardan las asistencias de los alumnos en la BD
2024-10-04 | CU11 | Gestionar las calificaciones | Profesor Estudiante Apoderado/Tutor Administrador del Sistema | Benjamin Tapia | 0% | Sin progreso
2024-10-04 | CU12 | Gestionar datos de la asistencia | Profesor Administrador del Sistema Apoderado/Tutor Estudiante | Patricio Vergara | 35% | Profesor registra asistencia | Falta que estudiantes y apoderado visualicen notas
2024-10-04 | CU13 | Gestionar el registro académico de los estudiantes | Subdirector Académico Profesor Jefe Profesor Administrador del Sistema | Benjamin Tapia-Orlando Sierra-Patricio Vergara | 0%
2024-10-04 | CU14 | Gestionar consultas para el área académica y administrativa | Director Subdirector Académico Subdirector Administrativo y Finanzas Administrador del Sistema Apoderado/Tutor Estudiante | Benjamin Tapia-Orlando Sierra-Patricio Vergara | 0%
2024-10-04 | CU15 | Gestionar informes académicos y administrativos | Director Subdirector Académico Subdirector Administrativo y Finanzas Administrador del Sistema | Orlando Sierra | 0% | Sin progreso
2024-10-04 | CU16 | Gestión de matrículas y arancel | Apoderado/Tutor Asistente de Administración y Finanzas Administrador del Sistema | Benjamin Tapia | 0% | Sin progreso
2024-10-04 | CU17 | Gestión de cuentas, roles y privilegios | Administrador del Sistema | Benjamin Tapia-Orlando Sierra-PatricioVergara | 55% | Sin progreso
2024-10-04 | CU18 | Gestión de copia y respaldo de la información | Administrador del Sistema | Benjamin Tapia-Orlando Sierra-PatricioVergara | 0% | Sin progreso

## RESUMEN 9
Problema asignado:
Integrantes: | 1.- Benjamín Tapia
2.- Orlando Sierra
3.- Patricio Vergara
Fecha | N° Caso de Uso | Nombre Caso de Uso | Actor(res) | Actual encargado de desarrollo | Porcentaje de avance | Observación de lo avanzado | Observación actuales problemas presentados
Ej: 22/05/2017 | Ej: 1 | Ej: Grabar registro usuario | Ej: cliente | Ej: Pablo Vargas | Ej: 60% | Ej: Se logro grabar gran cantidad de los campos de un registro cliente | Ej: No graba correctamente el formato de fecha
2024-10-11 | CU1 | Gestionar datos de los establecimientos | Sostenedor Director Subdirector Académico Subdirector Administrativo y Finanzas Administrador del Sistema | Orlando Sierra-Patricio Vergara | 0% | Sin progreso
2024-10-11 | CU2 | Gestionar datos de los profesores y personal administrativo | Sostenedor Director Subdirector Académico Subdirector Administrativo y Finanzas Administrador del Sistema | Benjamin Tapia-Patricio Vergara | 40% | Sin progreso
2024-10-11 | CU3 | Gestionar datos de los apoderados o tutores | Asistente de Admisión y Matrícula Administrador del Sistema | Orlando Sierra-Patricio Vergara | 40% | Sin progreso
2024-10-11 | CU4 | Gestionar datos de los estudiantes | Asistente de Admisión y Matrícula Administrador del Sistema Apoderado/Tutor Estudiante | Benjamin Tapia-Orlando Sierra-Patricio Vergara | 40% | Sin progreso
2024-10-11 | CU5 | Gestionar datos de los cursos | Subdirector Académico Administrador del Sistema Profesor Jefe | Benjamin Tapia-Orlando Sierra-Patricio Vergara | 30% | Sin progreso
2024-10-11 | CU6 | Gestionar datos de las asignaturas | Subdirector Académico Administrador del Sistema Profesor | Benjamin Tapia-Orlando Sierra-Patricio Vergara | 30% | Sin progreso
2024-10-11 | CU7 | Gestionar datos de las salas y/o laboratorios | Asistente de Administración y Finanzas Subdirector Académico Administrador del Sistema | Orlando Sierra-Patricio Vergara | 0% | Sin progreso
2024-10-11 | CU8 | Gestionar la carga académica de los profesores | Subdirector Académico Administrador del Sistema | Orlando Sierra | 0% | Sin progreso
2024-10-11 | CU9 | Gestionar datos de los horarios | Subdirector Académico Asistente de Administración y Finanzas Administrador del Sistema Profesor Profesor Jefe | Benjamin Tapia-Orlando Sierra-Patricio Vergara | 40% | Sin progreso
2024-10-11 | CU10 | Gestionar el libro de clases | Profesor Administrador del Sistema Profesor Jefe | Benjamin Tapia-Patricio Vergara | 70% | Profesor accede a html de registro de calificaciones y se guardan las calificaciones de los alumnos en la BD
2024-10-11 | CU11 | Gestionar las calificaciones | Profesor Estudiante Apoderado/Tutor Administrador del Sistema | Benjamin Tapia | 70% | Porofesor registra calificaciones y estudiante visualiza las notas | Falta apoderado que visualiace las notas del estudiante
2024-10-11 | CU12 | Gestionar datos de la asistencia | Profesor Administrador del Sistema Apoderado/Tutor Estudiante | Patricio Vergara | 70% | Estudiante visualiza sus notas | Falta apoderado que visualiace las asistencia del estudiante
2024-10-11 | CU13 | Gestionar el registro académico de los estudiantes | Subdirector Académico Profesor Jefe Profesor Administrador del Sistema | Benjamin Tapia-Orlando Sierra-Patricio Vergara | 0% | Sin progreso
2024-10-11 | CU14 | Gestionar consultas para el área académica y administrativa | Director Subdirector Académico Subdirector Administrativo y Finanzas Administrador del Sistema Apoderado/Tutor Estudiante | Benjamin Tapia-Orlando Sierra-Patricio Vergara | 0% | Sin progreso
2024-10-11 | CU15 | Gestionar informes académicos y administrativos | Director Subdirector Académico Subdirector Administrativo y Finanzas Administrador del Sistema | Orlando Sierra | 0% | Sin progreso
2024-10-11 | CU16 | Gestión de matrículas y arancel | Apoderado/Tutor Asistente de Administración y Finanzas Administrador del Sistema | Benjamin Tapia | 0% | Sin progreso
2024-10-11 | CU17 | Gestión de cuentas, roles y privilegios | Administrador del Sistema | Benjamin Tapia-Orlando Sierra-PatricioVergara | 55% | Sin progreso
2024-10-11 | CU18 | Gestión de copia y respaldo de la información | Administrador del Sistema | Benjamin Tapia-Orlando Sierra-PatricioVergara | 0% | Sin progreso

## RESUMEN 10
Problema asignado:
Integrantes: | 1.- Benjamín Tapia
2.- Orlando Sierra
3.- Patricio Vergara
Fecha | N° Caso de Uso | Nombre Caso de Uso | Actor(res) | Actual encargado de desarrollo | Porcentaje de avance | Observación de lo avanzado | Observación actuales problemas presentados
Ej: 22/05/2017 | Ej: 1 | Ej: Grabar registro usuario | Ej: cliente | Ej: Pablo Vargas | Ej: 60% | Ej: Se logro grabar gran cantidad de los campos de un registro cliente | Ej: No graba correctamente el formato de fecha
2024-10-16 | CU1 | Gestionar datos de los establecimientos | Sostenedor Director Subdirector Académico Subdirector Administrativo y Finanzas Administrador del Sistema | Orlando Sierra-Patricio Vergara | 0% | Sin progreso
2024-10-16 | CU2 | Gestionar datos de los profesores y personal administrativo | Sostenedor Director Subdirector Académico Subdirector Administrativo y Finanzas Administrador del Sistema | Benjamin Tapia-Patricio Vergara | 40% | Sin progreso
2024-10-16 | CU3 | Gestionar datos de los apoderados o tutores | Asistente de Admisión y Matrícula Administrador del Sistema | Orlando Sierra-Patricio Vergara | 40% | Sin progreso
2024-10-16 | CU4 | Gestionar datos de los estudiantes | Asistente de Admisión y Matrícula Administrador del Sistema Apoderado/Tutor Estudiante | Benjamin Tapia-Orlando Sierra-Patricio Vergara | 40% | Sin progreso
2024-10-16 | CU5 | Gestionar datos de los cursos | Subdirector Académico Administrador del Sistema Profesor Jefe | Benjamin Tapia-Orlando Sierra-Patricio Vergara | 40% | Profesor puede acceder a sus cursos asignados | Falta que crear subdirector y sus funcionalidades
2024-10-16 | CU6 | Gestionar datos de las asignaturas | Subdirector Académico Administrador del Sistema Profesor | Benjamin Tapia-Orlando Sierra-Patricio Vergara | 40% | Profesor visualiza sus asignaturas. | Falta que crear subdirector y sus funcionalidades
2024-10-16 | CU7 | Gestionar datos de las salas y/o laboratorios | Asistente de Administración y Finanzas Subdirector Académico Administrador del Sistema | Orlando Sierra-Patricio Vergara | 0% | Sin progreso
2024-10-16 | CU8 | Gestionar la carga académica de los profesores | Subdirector Académico Administrador del Sistema | Orlando Sierra | 0% | Sin progreso
2024-10-16 | CU9 | Gestionar datos de los horarios | Subdirector Académico Asistente de Administración y Finanzas Administrador del Sistema Profesor Profesor Jefe | Benjamin Tapia-Orlando Sierra-Patricio Vergara | 50% | El profesor visualiza sus horarios | Falta crear El Subdirector Académico o Asistente de Administración
2024-10-16 | CU10 | Gestionar el libro de clases | Profesor Administrador del Sistema Profesor Jefe | Benjamin Tapia-Patricio Vergara | 100% | Profesor accede al regirstro academico de los alumnos
2024-10-16 | CU11 | Gestionar las calificaciones | Profesor Estudiante Apoderado/Tutor Administrador del Sistema | Benjamin Tapia | 100% | Apoderado visualiza las notas de su estudiante
2024-10-16 | CU12 | Gestionar datos de la asistencia | Profesor Administrador del Sistema Apoderado/Tutor Estudiante | Patricio Vergara | 100% | Apoderado visualiza sus notas
2024-10-16 | CU13 | Gestionar el registro académico de los estudiantes | Subdirector Académico Profesor Jefe Profesor Administrador del Sistema | Benjamin Tapia-Orlando Sierra-Patricio Vergara | 65% | Profesor accede al registro academico de los estudiantes (Notas y Asistencia) | Falta crear subdirector y que acceda al registro acedemico
2024-10-16 | CU14 | Gestionar consultas para el área académica y administrativa | Director Subdirector Académico Subdirector Administrativo y Finanzas Administrador del Sistema Apoderado/Tutor Estudiante | Benjamin Tapia-Orlando Sierra-Patricio Vergara | 50% | Apoderado y estudiantes pueden visualizar sus notas(Notas y promedio) y asistencia. | Falta la parte administrativa
2024-10-16 | CU15 | Gestionar informes académicos y administrativos | Director Subdirector Académico Subdirector Administrativo y Finanzas Administrador del Sistema | Orlando Sierra | 0% | Sin progreso
2024-10-16 | CU16 | Gestión de matrículas y arancel | Apoderado/Tutor Asistente de Administración y Finanzas Administrador del Sistema | Benjamin Tapia | 0% | Sin progreso
2024-10-16 | CU17 | Gestión de cuentas, roles y privilegios | Administrador del Sistema | Benjamin Tapia-Orlando Sierra-PatricioVergara | 55% | Sin progreso
2024-10-16 | CU18 | Gestión de copia y respaldo de la información | Administrador del Sistema | Benjamin Tapia-Orlando Sierra-PatricioVergara | 0% | Sin progreso

## RESUMEN 11
Problema asignado:
Integrantes: | 1.- Benjamín Tapia
2.- Orlando Sierra
3.- Patricio Vergara
Fecha | N° Caso de Uso | Nombre Caso de Uso | Actor(res) | Actual encargado de desarrollo | Porcentaje de avance | Observación de lo avanzado | Observación actuales problemas presentados
Ej: 22/05/2017 | Ej: 1 | Ej: Grabar registro usuario | Ej: cliente | Ej: Pablo Vargas | Ej: 60% | Ej: Se logro grabar gran cantidad de los campos de un registro cliente | Ej: No graba correctamente el formato de fecha
2024-10-25 | CU1 | Gestionar datos de los establecimientos | Sostenedor Director Subdirector Académico Subdirector Administrativo y Finanzas Administrador del Sistema | Orlando Sierra-Patricio Vergara | 100% | Se visualiza correctamente los datos reflejados de los estableciminetos
2024-10-25 | CU2 | Gestionar datos de los profesores y personal administrativo | Sostenedor Director Subdirector Académico Subdirector Administrativo y Finanzas Administrador del Sistema | Benjamin Tapia-Patricio Vergara | 40% | Sin progreso
2024-10-25 | CU3 | Gestionar datos de los apoderados o tutores | Asistente de Admisión y Matrícula Administrador del Sistema | Orlando Sierra-Patricio Vergara | 40% | Sin progreso
2024-10-25 | CU4 | Gestionar datos de los estudiantes | Asistente de Admisión y Matrícula Administrador del Sistema Apoderado/Tutor Estudiante | Benjamin Tapia-Orlando Sierra-Patricio Vergara | 40% | Sin progreso
2024-10-25 | CU5 | Gestionar datos de los cursos | Subdirector Académico Administrador del Sistema Profesor Jefe | Benjamin Tapia-Orlando Sierra-Patricio Vergara | 75% | Se crea subdirector, asistente de finanzas y matricula | Falta que subdirector, asistente de finanzas y matricula pueda gestionar correctamente los cursos
2024-10-25 | CU6 | Gestionar datos de las asignaturas | Subdirector Académico Administrador del Sistema Profesor | Benjamin Tapia-Orlando Sierra-Patricio Vergara | 75% | Se crea subdirector , asistente de finanzas y matricula | Falta que subdirector, asistente de finanzas y matriculapueda gestionar correctamente las asignaturas
2024-10-25 | CU7 | Gestionar datos de las salas y/o laboratorios | Asistente de Administración y Finanzas Subdirector Académico Administrador del Sistema | Orlando Sierra-Patricio Vergara | 0% | Sin progreso
2024-10-25 | CU8 | Gestionar la carga académica de los profesores | Subdirector Académico Administrador del Sistema | Orlando Sierra | 0% | Sin progreso
2024-10-25 | CU9 | Gestionar datos de los horarios | Subdirector Académico Asistente de Administración y Finanzas Administrador del Sistema Profesor Profesor Jefe | Benjamin Tapia-Orlando Sierra-Patricio Vergara | 75% | Se crea subdirector y asistente de administracion | Falta que las funcionalidades se cumplan al 100%
2024-10-25 | CU10 | Gestionar el libro de clases | Profesor Administrador del Sistema Profesor Jefe | Benjamin Tapia-Patricio Vergara | 100%
2024-10-25 | CU11 | Gestionar las calificaciones | Profesor Estudiante Apoderado/Tutor Administrador del Sistema | Benjamin Tapia | 100%
2024-10-25 | CU12 | Gestionar datos de la asistencia | Profesor Administrador del Sistema Apoderado/Tutor Estudiante | Patricio Vergara | 100%
2024-10-25 | CU13 | Gestionar el registro académico de los estudiantes | Subdirector Académico Profesor Jefe Profesor Administrador del Sistema | Benjamin Tapia-Orlando Sierra-Patricio Vergara | 75% | Se crea subdirector y asistente de administracion | Falta que las funcionalidades se cumplan al 100%
2024-10-25 | CU14 | Gestionar consultas para el área académica y administrativa | Director Subdirector Académico Subdirector Administrativo y Finanzas Administrador del Sistema Apoderado/Tutor Estudiante | Benjamin Tapia-Orlando Sierra-Patricio Vergara | 50% | Sin progreso
2024-10-25 | CU15 | Gestionar informes académicos y administrativos | Director Subdirector Académico Subdirector Administrativo y Finanzas Administrador del Sistema | Orlando Sierra | 0% | Sin progreso
2024-10-25 | CU16 | Gestión de matrículas y arancel | Apoderado/Tutor Asistente de Administración y Finanzas Administrador del Sistema | Benjamin Tapia | 0% | Sin progreso
2024-10-25 | CU17 | Gestión de cuentas, roles y privilegios | Administrador del Sistema | Benjamin Tapia-Orlando Sierra-PatricioVergara | 55% | Sin progreso
2024-10-25 | CU18 | Gestión de copia y respaldo de la información | Administrador del Sistema | Benjamin Tapia-Orlando Sierra-PatricioVergara | 0% | Sin progreso

## RESUMEN 12
Problema asignado:
Integrantes: | 1.- Benjamín Tapia
2.- Orlando Sierra
3.- Patricio Vergara
Fecha | N° Caso de Uso | Nombre Caso de Uso | Actor(res) | Actual encargado de desarrollo | Porcentaje de avance | Observación de lo avanzado | Observación actuales problemas presentados
Ej: 22/05/2017 | Ej: 1 | Ej: Grabar registro usuario | Ej: cliente | Ej: Pablo Vargas | Ej: 60% | Ej: Se logro grabar gran cantidad de los campos de un registro cliente | Ej: No graba correctamente el formato de fecha
2024-10-31 | CU1 | Gestionar datos de los establecimientos | Sostenedor Director Subdirector Académico Subdirector Administrativo y Finanzas Administrador del Sistema | Orlando Sierra-Patricio Vergara | 100%
2024-10-31 | CU2 | Gestionar datos de los profesores y personal administrativo | Sostenedor Director Subdirector Académico Subdirector Administrativo y Finanzas Administrador del Sistema | Benjamin Tapia-Patricio Vergara | 40% | Sin progreso
2024-10-31 | CU3 | Gestionar datos de los apoderados o tutores | Asistente de Admisión y Matrícula Administrador del Sistema | Orlando Sierra-Patricio Vergara | 40% | Sin progreso
2024-10-31 | CU4 | Gestionar datos de los estudiantes | Asistente de Admisión y Matrícula Administrador del Sistema Apoderado/Tutor Estudiante | Benjamin Tapia-Orlando Sierra-Patricio Vergara | 40% | Sin progreso
2024-10-31 | CU5 | Gestionar datos de los cursos | Subdirector Académico Administrador del Sistema Profesor Jefe | Benjamin Tapia-Orlando Sierra-Patricio Vergara | 100% | Subdirector puede gestionar los datos de los cursos
2024-10-31 | CU6 | Gestionar datos de las asignaturas | Subdirector Académico Administrador del Sistema Profesor | Benjamin Tapia-Orlando Sierra-Patricio Vergara | 100% | Subdirector puede gestionar los datos de los cursos
2024-10-31 | CU7 | Gestionar datos de las salas y/o laboratorios | Asistente de Administración y Finanzas Subdirector Académico Administrador del Sistema | Orlando Sierra-Patricio Vergara | 50% | Se visualizan las salas asignadas | Falta que se puedan modificar y actualizar
2024-10-31 | CU8 | Gestionar la carga académica de los profesores | Subdirector Académico Administrador del Sistema | Orlando Sierra | 40% | Se visualizan los profesores del establecimiento | Falta registrar correctamente los datos y que se puedan modificar
2024-10-31 | CU9 | Gestionar datos de los horarios | Subdirector Académico Asistente de Administración y Finanzas Administrador del Sistema Profesor Profesor Jefe | Benjamin Tapia-Orlando Sierra-Patricio Vergara | 100% | subdirector y asistentes gestionan correctamente los horarios de los profesores y cursos
2024-10-31 | CU10 | Gestionar el libro de clases | Profesor Administrador del Sistema Profesor Jefe | Benjamin Tapia-Patricio Vergara | 100%
2024-10-31 | CU11 | Gestionar las calificaciones | Profesor Estudiante Apoderado/Tutor Administrador del Sistema | Benjamin Tapia | 100%
2024-10-31 | CU12 | Gestionar datos de la asistencia | Profesor Administrador del Sistema Apoderado/Tutor Estudiante | Patricio Vergara | 100%
2024-10-31 | CU13 | Gestionar el registro académico de los estudiantes | Subdirector Académico Profesor Jefe Profesor Administrador del Sistema | Benjamin Tapia-Orlando Sierra-Patricio Vergara | 100% | Se gestiona correctamente el registro acdemico de los estudiantes
2024-10-31 | CU14 | Gestionar consultas para el área académica y administrativa | Director Subdirector Académico Subdirector Administrativo y Finanzas Administrador del Sistema Apoderado/Tutor Estudiante | Benjamin Tapia-Orlando Sierra-Patricio Vergara | 100% | Se gesiona correctamente la parte administrativa
2024-10-31 | CU15 | Gestionar informes académicos y administrativos | Director Subdirector Académico Subdirector Administrativo y Finanzas Administrador del Sistema | Orlando Sierra | 0% | Sin progreso
2024-10-31 | CU16 | Gestión de matrículas y arancel | Apoderado/Tutor Asistente de Administración y Finanzas Administrador del Sistema | Benjamin Tapia | 100% | Se gestiona correctamente la matricula y el arancel
2024-10-31 | CU17 | Gestión de cuentas, roles y privilegios | Administrador del Sistema | Benjamin Tapia-Orlando Sierra-PatricioVergara | 100% | Se gestiona correctamente los roles establecidos
2024-10-31 | CU18 | Gestión de copia y respaldo de la información | Administrador del Sistema | Benjamin Tapia-Orlando Sierra-PatricioVergara | 0% | Sin progreso

## RESUMEN 13
Problema asignado:
Integrantes: | 1.- Benjamín Tapia
2.- Orlando Sierra
3.- Patricio Vergara
Fecha | N° Caso de Uso | Nombre Caso de Uso | Actor(res) | Actual encargado de desarrollo | Porcentaje de avance | Observación de lo avanzado | Observación actuales problemas presentados
Ej: 22/05/2017 | Ej: 1 | Ej: Grabar registro usuario | Ej: cliente | Ej: Pablo Vargas | Ej: 60% | Ej: Se logro grabar gran cantidad de los campos de un registro cliente | Ej: No graba correctamente el formato de fecha
2024-11-07 | CU1 | Gestionar datos de los establecimientos | Sostenedor Director Subdirector Académico Subdirector Administrativo y Finanzas Administrador del Sistema | Orlando Sierra-Patricio Vergara | 100%
2024-11-07 | CU2 | Gestionar datos de los profesores y personal administrativo | Sostenedor Director Subdirector Académico Subdirector Administrativo y Finanzas Administrador del Sistema | Benjamin Tapia-Patricio Vergara | 100% | Se gestiona correctamnte los datos de los profesores y personal administrativo
2024-11-07 | CU3 | Gestionar datos de los apoderados o tutores | Asistente de Admisión y Matrícula Administrador del Sistema | Orlando Sierra-Patricio Vergara | 100% | Se gestiona los datos de los apoderados correctamnte
2024-11-07 | CU4 | Gestionar datos de los estudiantes | Asistente de Admisión y Matrícula Administrador del Sistema Apoderado/Tutor Estudiante | Benjamin Tapia-Orlando Sierra-Patricio Vergara | 100% | Se gestionan correctamnte los datos de los estudiantes
2024-11-07 | CU5 | Gestionar datos de los cursos | Subdirector Académico Administrador del Sistema Profesor Jefe | Benjamin Tapia-Orlando Sierra-Patricio Vergara | 100%
2024-11-07 | CU6 | Gestionar datos de las asignaturas | Subdirector Académico Administrador del Sistema Profesor | Benjamin Tapia-Orlando Sierra-Patricio Vergara | 100%
2024-11-07 | CU7 | Gestionar datos de las salas y/o laboratorios | Asistente de Administración y Finanzas Subdirector Académico Administrador del Sistema | Orlando Sierra-Patricio Vergara | 100% | Se guardan correctamente las modificaciones de las salas en bd
2024-11-07 | CU8 | Gestionar la carga académica de los profesores | Subdirector Académico Administrador del Sistema | Orlando Sierra | 100% | Se guardan correctamne los datos de los profesores
2024-11-07 | CU9 | Gestionar datos de los horarios | Subdirector Académico Asistente de Administración y Finanzas Administrador del Sistema Profesor Profesor Jefe | Benjamin Tapia-Orlando Sierra-Patricio Vergara | 100%
2024-11-07 | CU10 | Gestionar el libro de clases | Profesor Administrador del Sistema Profesor Jefe | Benjamin Tapia-Patricio Vergara | 100%
2024-11-07 | CU11 | Gestionar las calificaciones | Profesor Estudiante Apoderado/Tutor Administrador del Sistema | Benjamin Tapia | 100%
2024-11-07 | CU12 | Gestionar datos de la asistencia | Profesor Administrador del Sistema Apoderado/Tutor Estudiante | Patricio Vergara | 100%
2024-11-07 | CU13 | Gestionar el registro académico de los estudiantes | Subdirector Académico Profesor Jefe Profesor Administrador del Sistema | Benjamin Tapia-Orlando Sierra-Patricio Vergara | 100%
2024-11-07 | CU14 | Gestionar consultas para el área académica y administrativa | Director Subdirector Académico Subdirector Administrativo y Finanzas Administrador del Sistema Apoderado/Tutor Estudiante | Benjamin Tapia-Orlando Sierra-Patricio Vergara | 100%
2024-11-07 | CU15 | Gestionar informes académicos y administrativos | Director Subdirector Académico Subdirector Administrativo y Finanzas Administrador del Sistema | Orlando Sierra | 100% | Se generan pdf correctamente en cada modulo asignado
2024-11-07 | CU16 | Gestión de matrículas y arancel | Apoderado/Tutor Asistente de Administración y Finanzas Administrador del Sistema | Benjamin Tapia | 100%
2024-11-07 | CU17 | Gestión de cuentas, roles y privilegios | Administrador del Sistema | Benjamin Tapia-Orlando Sierra-PatricioVergara | 100%
2024-11-07 | CU18 | Gestión de copia y respaldo de la información | Administrador del Sistema | Benjamin Tapia-Orlando Sierra-PatricioVergara | 0% | Sin progreso

## RESUMEN 14
Problema asignado:
Integrantes: | 1.- Benjamín Tapia
2.- Orlando Sierra
3.- Patricio Vergara
Fecha | N° Caso de Uso | Nombre Caso de Uso | Actor(res) | Actual encargado de desarrollo | Porcentaje de avance | Observación de lo avanzado | Observación actuales problemas presentados
Ej: 22/05/2017 | Ej: 1 | Ej: Grabar registro usuario | Ej: cliente | Ej: Pablo Vargas | Ej: 60% | Ej: Se logro grabar gran cantidad de los campos de un registro cliente | Ej: No graba correctamente el formato de fecha
2024-11-14 | CU1 | Gestionar datos de los establecimientos | Sostenedor Director Subdirector Académico Subdirector Administrativo y Finanzas Administrador del Sistema | Orlando Sierra-Patricio Vergara | 100%
2024-11-14 | CU2 | Gestionar datos de los profesores y personal administrativo | Sostenedor Director Subdirector Académico Subdirector Administrativo y Finanzas Administrador del Sistema | Benjamin Tapia-Patricio Vergara | 100%
2024-11-14 | CU3 | Gestionar datos de los apoderados o tutores | Asistente de Admisión y Matrícula Administrador del Sistema | Orlando Sierra-Patricio Vergara | 100%
2024-11-14 | CU4 | Gestionar datos de los estudiantes | Asistente de Admisión y Matrícula Administrador del Sistema Apoderado/Tutor Estudiante | Benjamin Tapia-Orlando Sierra-Patricio Vergara | 100%
2024-11-14 | CU5 | Gestionar datos de los cursos | Subdirector Académico Administrador del Sistema Profesor Jefe | Benjamin Tapia-Orlando Sierra-Patricio Vergara | 100%
2024-11-14 | CU6 | Gestionar datos de las asignaturas | Subdirector Académico Administrador del Sistema Profesor | Benjamin Tapia-Orlando Sierra-Patricio Vergara | 100%
2024-11-14 | CU7 | Gestionar datos de las salas y/o laboratorios | Asistente de Administración y Finanzas Subdirector Académico Administrador del Sistema | Orlando Sierra-Patricio Vergara | 100%
2024-11-14 | CU8 | Gestionar la carga académica de los profesores | Subdirector Académico Administrador del Sistema | Orlando Sierra | 100%
2024-11-14 | CU9 | Gestionar datos de los horarios | Subdirector Académico Asistente de Administración y Finanzas Administrador del Sistema Profesor Profesor Jefe | Benjamin Tapia-Orlando Sierra-Patricio Vergara | 100%
2024-11-14 | CU10 | Gestionar el libro de clases | Profesor Administrador del Sistema Profesor Jefe | Benjamin Tapia-Patricio Vergara | 100%
2024-11-14 | CU11 | Gestionar las calificaciones | Profesor Estudiante Apoderado/Tutor Administrador del Sistema | Benjamin Tapia | 100%
2024-11-14 | CU12 | Gestionar datos de la asistencia | Profesor Administrador del Sistema Apoderado/Tutor Estudiante | Patricio Vergara | 100%
2024-11-14 | CU13 | Gestionar el registro académico de los estudiantes | Subdirector Académico Profesor Jefe Profesor Administrador del Sistema | Benjamin Tapia-Orlando Sierra-Patricio Vergara | 100%
2024-11-14 | CU14 | Gestionar consultas para el área académica y administrativa | Director Subdirector Académico Subdirector Administrativo y Finanzas Administrador del Sistema Apoderado/Tutor Estudiante | Benjamin Tapia-Orlando Sierra-Patricio Vergara | 100%
2024-11-14 | CU15 | Gestionar informes académicos y administrativos | Director Subdirector Académico Subdirector Administrativo y Finanzas Administrador del Sistema | Orlando Sierra | 100%
2024-11-14 | CU16 | Gestión de matrículas y arancel | Apoderado/Tutor Asistente de Administración y Finanzas Administrador del Sistema | Benjamin Tapia | 100%
2024-11-14 | CU17 | Gestión de cuentas, roles y privilegios | Administrador del Sistema | Benjamin Tapia-Orlando Sierra-PatricioVergara | 100%
2024-11-14 | CU18 | Gestión de copia y respaldo de la información | Administrador del Sistema | Benjamin Tapia-Orlando Sierra-PatricioVergara | 100% | Se respaldo la información de la BD en excel correctamente.

## RESUMEN 15
Problema asignado:
Integrantes: | 1.- Benjamín Tapia
2.- Orlando Sierra
3.- Patricio Vergara
Fecha | N° Caso de Uso | Nombre Caso de Uso | Actor(res) | Actual encargado de desarrollo | Porcentaje de avance | Observación de lo avanzado | Observación actuales problemas presentados
Ej: 22/05/2017 | Ej: 1 | Ej: Grabar registro usuario | Ej: cliente | Ej: Pablo Vargas | Ej: 60% | Ej: Se logro grabar gran cantidad de los campos de un registro cliente | Ej: No graba correctamente el formato de fecha
2024-11-21 | CU1 | Gestionar datos de los establecimientos | Sostenedor Director Subdirector Académico Subdirector Administrativo y Finanzas Administrador del Sistema | Orlando Sierra-Patricio Vergara | 100%
2024-11-21 | CU2 | Gestionar datos de los profesores y personal administrativo | Sostenedor Director Subdirector Académico Subdirector Administrativo y Finanzas Administrador del Sistema | Benjamin Tapia-Patricio Vergara | 100%
2024-11-21 | CU3 | Gestionar datos de los apoderados o tutores | Asistente de Admisión y Matrícula Administrador del Sistema | Orlando Sierra-Patricio Vergara | 100%
2024-11-21 | CU4 | Gestionar datos de los estudiantes | Asistente de Admisión y Matrícula Administrador del Sistema Apoderado/Tutor Estudiante | Benjamin Tapia-Orlando Sierra-Patricio Vergara | 100%
2024-11-21 | CU5 | Gestionar datos de los cursos | Subdirector Académico Administrador del Sistema Profesor Jefe | Benjamin Tapia-Orlando Sierra-Patricio Vergara | 100%
2024-11-21 | CU6 | Gestionar datos de las asignaturas | Subdirector Académico Administrador del Sistema Profesor | Benjamin Tapia-Orlando Sierra-Patricio Vergara | 100%
2024-11-21 | CU7 | Gestionar datos de las salas y/o laboratorios | Asistente de Administración y Finanzas Subdirector Académico Administrador del Sistema | Orlando Sierra-Patricio Vergara | 100%
2024-11-21 | CU8 | Gestionar la carga académica de los profesores | Subdirector Académico Administrador del Sistema | Orlando Sierra | 100%
2024-11-21 | CU9 | Gestionar datos de los horarios | Subdirector Académico Asistente de Administración y Finanzas Administrador del Sistema Profesor Profesor Jefe | Benjamin Tapia-Orlando Sierra-Patricio Vergara | 100%
2024-11-21 | CU10 | Gestionar el libro de clases | Profesor Administrador del Sistema Profesor Jefe | Benjamin Tapia-Patricio Vergara | 100%
2024-11-21 | CU11 | Gestionar las calificaciones | Profesor Estudiante Apoderado/Tutor Administrador del Sistema | Benjamin Tapia | 100%
2024-11-21 | CU12 | Gestionar datos de la asistencia | Profesor Administrador del Sistema Apoderado/Tutor Estudiante | Patricio Vergara | 100%
2024-11-21 | CU13 | Gestionar el registro académico de los estudiantes | Subdirector Académico Profesor Jefe Profesor Administrador del Sistema | Benjamin Tapia-Orlando Sierra-Patricio Vergara | 100%
2024-11-21 | CU14 | Gestionar consultas para el área académica y administrativa | Director Subdirector Académico Subdirector Administrativo y Finanzas Administrador del Sistema Apoderado/Tutor Estudiante | Benjamin Tapia-Orlando Sierra-Patricio Vergara | 100%
2024-11-21 | CU15 | Gestionar informes académicos y administrativos | Director Subdirector Académico Subdirector Administrativo y Finanzas Administrador del Sistema | Orlando Sierra | 100%
2024-11-21 | CU16 | Gestión de matrículas y arancel | Apoderado/Tutor Asistente de Administración y Finanzas Administrador del Sistema | Benjamin Tapia | 100%
2024-11-21 | CU17 | Gestión de cuentas, roles y privilegios | Administrador del Sistema | Benjamin Tapia-Orlando Sierra-PatricioVergara | 100%
2024-11-21 | CU18 | Gestión de copia y respaldo de la información | Administrador del Sistema | Benjamin Tapia-Orlando Sierra-PatricioVergara | 100%