## Hoja 1
Resumen de riesgos
Riesgo | Fase | Probabilidad | Impacto | Acción de mitigación
Falla en la geolocalización del cliente | Riesgos Técnicos | Media | Marginal | Implementar un plan B que permita al usuario ingresar manualmente su ubicación.
Problemas de conectividad del servidor | Riesgo de Negocio | Alta | Crítica | Usar un servicio de hosting confiable con redundancia y copias de seguridad.
Demora en la confirmación del barbero | Riesgo de Negocio | Alta | Marginal | Enviar recordatorios automáticos al barbero para confirmar reservas a tiempo.
Errores en el pago o problemas financieros | Riesgos Técnicos | Media | Crítica | Integrar una pasarela de pago confiable y hacer pruebas extensivas antes del lanzamiento.
Barberos no actualizan disponibilidad | Riesgos Técnicos | Media | Despreciable | Crear un sistema de alertas que recuerde a los barberos actualizar su agenda.
Pocos barberos registrados en la plataforma | Riesgo de Proyecto | Baja | Despreciable | Iniciar campañas de marketing dirigidas a barberos y ofrecer incentivos.
Malas reseñas o comentarios de usuarios | Riesgo de Negocio | Baja | Despreciable | Permitir a los barberos contestar comentarios y crear un sistema de resolución de disputas.
Problemas de seguridad en los datos personales | Riesgos Técnicos | Media | Despreciable | Implementar protocolos de seguridad (encriptación de datos, HTTPS, etc.).
Fallo en las notificaciones a usuarios/barberos | Riesgos Técnicos | Baja | Despreciable | Revisar la integración con el servicio de notificaciones y asegurarse de su correcto funcionamiento.