## Hoja 1
Tareas/Entregables | Roles
| Jefe de Proyecto | Analista Programador | Analista QA | Analista BBDD | Analista BBDD | Orlando Sierra
Manual de Usuario | A | C | R | I | Analista QA | Benjamín Tapia - Patricio Vergara - Orlando Sierra
Recopilación de Requerimientos | AR | C | I | C | Analista Programador | Benjamín Tapia - Patricio Vergara - Orlando Sierra
Análisis de Requerimientos | AR | C | I | C | Jefe de Proyecto | Patricio Vergara
Verificación de Requerimientos | AR | C | I | C
Categorización de Requerimientos | AR | C | I | C
Estudio de Factibilidad | AR | C | I | C
Documentación Fase Analisis | AR | C | I | C
Establecer Casos de Uso | AR | C | I | C
Modelo de Entidades | A | I | I | R
Modelo Relacional | A | I | I | R
Diagrama de Clases | A | I | I | R
Diagramas de Objetos | A | I | I | R
Diagrama de Actividad | A | I | I | R
Mockup | A | R | I | I
Documentación Fase Diseño | AR | I | I | R
Scripts de Base de Datos | I | I | I | AR
Desarrollo de módulos | A | R | I | I
Módulo Login Móvil | A | R | I | I
Módulo de Reservas de Horas | A | R | I | I
Módulo de Verificación de Hora Reservada | A | R | I | I
Módulo CRUD servicios | A | R | I | I
Módulo CRUD usuarios | A | R | I | I
Módulo CRUD Barbero | A | R | I | I
Módulo Reseñas y clasifiaciones | A | R | I | I
Documentación Fase Codificación | A | R | I | R
Pruebas Unitarias | C | R | AR | C
Pruebas de Integración | C | R | AR | C
Pruebas de Carga | C | R | AR | C
Pruebas de Usabilidad | C | R | AR | C
Prueba de Desempeño | C | R | AR | C
Prototipos | A | R | I | I
Pruebas y Correcciones | C | R | AR | R
Documentación Fase Pruebas | C | R | AR | R
Mantenimiento Preventivo | A | R | R | R
Mantenimiento Predictivo | A | R | R | R
Mantenimiento Perfectivo | A | R | R | R
Mantenimiento Adaptativo | A | R | R | R